## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 4天的Sprint1
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
[6 empty] | 64 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 作为一名用户，我希望有25分钟的工作时间，并在倒计时过程中看到剩余时间，当番茄钟时间结束时，我能够收到提醒，开始休息5分钟 | 10 | 1.设计番茄钟计时界面（学习并使用qt） -设计一个直观简洁的主页面用于显示倒计时 -界面应包括时钟显示，开始、暂停、设置按键 -确保界面整体简洁美观，且保证计时功能的准确性 | 100 | 10 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 2.实现番茄钟基础功能 -编写默认时钟，默认工作时长、休息时长和提醒音乐 -编写代码,实现倒计时并显示剩余时间 -编写倒计时结束后用于提醒的代码 | 200 | 5 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 3测试番茄钟功能 -创建测试用例，覆盖各种情况 -执行测试用例，确保所有功能按预期工作，无错误或异常发生 -记录并修复发现的所有bug | 300 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 4.文档编写与注释 编写详细的代码注释，解释每一部分的功能和逻辑 -编写用户手册或帮助文档，说明如何使用默认番茄钟功能 | 400 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 作为一名创作型的艺术家，我希望使用番茄钟应用来有条不紊地管理创作时间，提高艺术作品的质量和产出效率 | 10 | 1.设计任务添加界面 -设计一个直观的用户界面，让用户可以轻松输入新任务的信息。 -界面应包括输入字段，用于收集任务的主题、完成时间。 -确保界面美观且响应迅速，与整体应用风格一致。 -学习数据库服务器安装安装一个数据库服务器 | 500 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 2.实现任务添加功能 编写代码，使用户能够通过界面输入新任务的细节验证输入字段的内容，确保数据的有效性和完整性实现逻辑，为每个新任务分配一个唯一的ID | 600 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 3.开发数据库交互 -学习数据库的记录的增删改查以及如何显示 -实现数据库操作，将所收集的细信息存储至数据库 | 700 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 4.测试验证功能 -跳转界面，查看统计结果是否按预期显示 | 800 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 我能够根据工作需求调整番茄钟工作时间和休息时间，应用允许我管理个人任务并记录任务完成情况，便于我评估工作成果 | 12 | 1.设计任务设置窗口 -窗口简洁美观，有任务标签选择栏，番茄个数输入框 | 900 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 2.自定义系统 -可以自定义工作与休息间隔时间 -可选择是否总保存此设置，下次使用不用调整 -通过界面跳转实现设置界面 | 1000 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 3.编写数据测试功能 -编写数据查看是否可以顺利进入番茄钟页面，是否任务的番茄钟个数正确 | 1100 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.任务记录 -完成任务以及每个番茄钟之后自动记录进本地数据库 -用户可以查询任务记录 -提供简单的任务统计数据 | 1200 | 1
|  |  | 5.成就系统 -设计数据库结构用于存储用户的使用个数、使用时长 通过数据库为用户提供成就系统，鼓励用户 | 1300 | 1
|  |  | 6.测试番茄钟功能 -创建测试用例，覆盖各种情况 -执行测试用例，确保所有功能按预期工作，无错误或异常发生 -记录并修复发现的所有bug | 1400 | 1
Note on C1: 作者: 示例团队的速率为80个故事点
Note on E1: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on G3: 作者: Sprint承诺完成600h工作量